Работа педагогического коллектива по реализации Национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»

1.Работа педагогического коллектива по подготовке учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире через обновление содержания образования на 2012 – 2013 учебный год

Задача: сохранение единого образовательного пространства с учетом личностных особенностей, интересов и склонностей учащихся.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Где слушается | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ действующего учебного плана школы. | Август – сентябрь | Куцева Г.И. | МС | Выявление предметного наполнения образовательных областей, эффективность использования вариативной части. |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей учащихся и их родителей. | Январь – февраль | Классные рук-ли | МС | Выявление профилей 10-х классов. |
| 3. | Изучение федерального и регионального базисного учебного плана. | Февраль | Куцева Г.И. | МС | Выбор приоритетных направлений деятельности школы, профилей обучения в старшей школе. |
| 4. | Обсуждение проекта нового учебного плана. | Март | Зам. директора | МО, МС | Корректировка проекта учебного плана. |
| 5. | Оперативные совещания учителей, классных руководителей, родительские собрания, классные часы. | Апрель | Зам. директора | По мере необходи мости | Доведение информации об изменениях в учебном плане. |
| 6. | Формирование кадрового и программно-методического обеспечения учебных курсов. | Май – август | Директор Зам. директора |  |  |
| 7. | Наблюдение за выполнением учебного плана школы. | Январь | Куцева Г.И. | Совещание | Повышение качества образовательного процесса. |